Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)                                           Príloha č. 2

Názov projektu

Podpora vytvárania pracovných miest

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

OP ZaSI NP 2012/1.1/06 ITMS kód projektu: 27110130029

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

1 Podpora rastu zamestnanosti 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.11.2012 - 31.08.2015

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

49 696 540,66 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava Mgr. Katarína Dvořáková 02/20444995 katarina.dvorakova@upsvr.gov.sk www.upsvar.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest. Špecifický cieľ 1: Podpora motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov veku. Špecifický cieľ 2: Zvýšenie zamestnanosti mladých uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, prostredníctvom získania zručnosti a pracovných návykov, na vytvorených pracovných miestach.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

prioritnou cieľovou skupinou sú mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

Stručný opis projektu: Situácia na trhu práce v SR je charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov. Z hľadiska celkového počtu evidovaných UoZ cieľová skupina predstavuje 32,47% podiel evidovaných občanov do 29 rokov na celkovom počte evidovaných UoZ, čo je relevantným dôvodom venovať zvýšenú pozornosť uvedenej skupine UoZ. Ciele Cieľom projektu je podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest. Aktivity Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktivita č. 1 - Poskytovanie príspevkov vybraným zamestnávateľom a zamestnávateľom v autodoprave. Príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto bude poskytovaný 12 mesiacov. Aktivita č. 2 - Poskytovanie príspevkov zamestnávateľom v autodoprave. Príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto bude poskytovaný 9 mesiacov. Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Hodnoty merateľných ukazovateľov so stavom k 30.4.2015 Názov merateľného ukazovateľa Merná jednotka Plánovaná hodnota Dosiahnutý stav Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu Počet 8 876 13 352 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži Počet 4 616 6 986 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy Počet 4 260 6 366 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet 4 616 4 664 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami Počet 4 260 4 294 Počet novovytvorených pracovných miest Počet 8 876 8 958 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 – 24 rokov Počet 1 400 6 977 Národný projekt sa v zmysle časového harmonogramu realizuje úspešne. Implementácia projektu je úspešná aj z hľadiska napĺňania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. Cieľová skupina prejavila veľký záujem o pridelenie príspevkov na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v poskytnutí možností návratu nezamestnaných UoZ do 29 rokov na trh práce, obnoveniu, resp. získaniu pracovných návykov a zručností pri výkone zamestnania, prínos taktiež spočíva v investícii do mladých ľudí, ktorí majú takmer celý pracovný život ešte len pred sebou a realizované aktívne opatrenie na trhu práce im napomôže pri získaní praktických skúseností a tým aj k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Pri aktivite č.1 je udržateľnosť projektu v povinnej dobe udržania vytvoreného pracovného miesta po dobu 6 mesiacov nad rámec doby, počas ktorej je poskytovaný príspevok na pracovné miesto. Pri aktivite č.2 je udržateľnosť projektu v povinnej dobe udržania vytvoreného pracovného miesta po dobu 21 mesiacov nad rámec doby, počas ktorej je poskytovaný príspevok na pracovné miesto. Fakultatívne položky: Problémy zistené pri aplikácii V priebehu realizácie projektu neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh projektu. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť je zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi sa Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. zverejnenie opisu Národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk a jeho aktualizácia 9.11.2012 pracovné raňajky MPSVR SR na tému „Národné projekty podpory vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov“ zverejnenie výzvy na www.upsvar.sk zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – a) na esf@employment.gov.sk a jeho zverejnenie na www.upsvar.sk zverejnenie tlačovej správy na TASR a www.upsvar.sk zverejnenie inzerátu/opisu NP v časopise Ústredia PSVR „Rezortné správy“ prístupnom na www.gr.sk príklady dobrej praxe z úradov PSVR 01 – 03/2013 odvysielanie prezentačného spotu v dĺžke 30 sekúnd v televízii TA3 Veľtrh práce - Job Expo 2013, Job Expo 2014, Job Expo 2015 – prezentácia NP XXI – Agrokomplex Nitra, poskytovanie poradenstva mladým nezamestnaným v stánku ústredia 06/2013 odvysielanie prezentačného spotu v dĺžke 30 sekúnd v televízii TA3 06/2013 (10.6.2013) v spolupráci s riadiacim orgánom zverejnenie informácií o NP XXI v 07/2013 zverejnenie článku v časopise Ústredia PSVR „Rezortné správy“ prístupnom na www.gr.sk 08/2013 zverejnenie článku „Vyhodnotenie aktuálneho čerpania NP XX a NP XXI“ s informáciou o pripravovanom NP XXI-A v časopise Ústredia PSVR „Rezortné správy“ prístupnom na www.gr.sk (str. 3-4) 09/2013 zverejnenie článku v časopise Ústredia PSVR „Rezortné správy“ prístupnom na www.gr.sk (str. 6) - informácia v skratke o dosiahnutých výsledkoch NP XX a NP XXI k 31.8.2013 objednávanie reklamných predmetov v zmysle Rámcovej dohody č. 219/OKMPESF/2013 6.11.2014 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času, ktorej predmetom je poskytnutie vysielacieho času na viacnásobné odvysielanie jedného rozhlasového spotu v rámci vybraných schválených národných projektov 12.2.2015 podpísanie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 16/KGR/2015, ktorej predmetom je stanovenie podmienok spolupráce pri realizovaní autobusovej mediálnej reklamnej kampane a poskytovaní reklamného priestoru vo verejnom televíznom prezentačnom okruhu poskytovateľa v rámci vybraných schválených národných projektov (NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B, NP XXXVII BSK) v období od 23.2.2015 do 23.10.2015 1.7.2015 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času č. 298/KGR/2015, ktorej predmetom je zrealizovať on-line bannerovú kampaň a vide bannerovú kampaň za účelom zlepšenia transferu informácií medzi cieľovými skupinami v rámci NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B v období 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, účinná od 3.7.2015

Národný projekt Podpora vytvárania pracovných miest

sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk / www.employment.gov.sk / www.upsvar.sk