Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)                                           Príloha č. 2

Názov projektu

Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ do 29 rokov v BSK

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

OP ZaSI NP/2014/3.1/02 ITMS kód projektu: 27130130038

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Bratislavský samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.05.2014 - 30.11.2015

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

1 000 000,00 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava Ing. Desanka Jablonická 02/20444840 desanka.jablonicka@upsvr.gov.sk www.upsvar.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest. Špecifický cieľ 1: Podpora motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých UoZ do 29 rokov veku vrátane. Špecifický cieľ 2: Zvýšenie zamestnanosti mladých UoZ na trhu práce, prostredníctvom získania zručností a pracovných návykov, na vytvorených pracovných miestach..

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

Stručný opis projektu: Situácia na TP v SR je v súčasnosti charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov. K 31.12.2013 bolo v rámci Bratislavského samosprávneho kraja vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 21 780 občanov. V tejto kategórii znevýhodnenia je inkluzívne obsiahnutá väčšina inak ZUoZ, vrátane mladých ľudí vo veku do 29 rokov. Podiel evidovaných občanov do 29 rokov vrátane, v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, na celkovom počte evidovaných UoZ predstavuje 29,56%. Z pohľadu dosiahnutého vzdelania, početnou skupinou nezamestnaných v BSK sú občania so základným vzdelaním, občania so stredným odborným vzdelaním bez maturity, čo predstavuje cca 36 % z celkového počtu nezamestnaných občanov. Občania s úplným stredným vzdelaním s maturitou tvoria cca 39,5% z celkového počtu nezamestnaných občanov v BSK. Významnou skupinou sú aj občania s vysokoškolským vzdelaním, cca 23% z celkového počtu nezamestnaných občanov. Takto vysoký pomer občanov s VŠ vzdelaním je ojedinelý, predstavuje cca dvojnásobok, oproti iným krajom. Ciele Cieľom projektu je podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest. Aktivity Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov na aktívne opatrenia na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podpora vytvárania pracovných miest u vybraných zamestnávateľov, pre UoZ z cieľovej skupiny, prijatých do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok, na dobu najmenej 18 mesiacov. Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Hodnoty merateľných ukazovateľov so stavom k 30.6.2015 Názov Merná jednotka Plánovaná hodnota Dosiahnutý stav Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu počet 171 148 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –muži počet 88 86 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –ženy počet 83 62 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet 88 111 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet 83 65 Počet novovytvorených pracovných miest počet 171 46 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 – 24 rokov počet 31 91 Národný projekt sa v zmysle časového harmonogramu realizuje úspešne. Cieľová skupina prejavila záujem o pridelenie príspevkov na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v poskytnutí možností uplatnenia nezamestnaných UoZ do 29 rokov vrátane na TP, obnoveniu, resp. získaniu pracovných návykov a zručností pri výkone zamestnania, prínos taktiež spočíva v investícii do mladých ľudí, ktorí majú takmer celý pracovný život ešte len pred sebou a realizované AOTP im napomôže pri získaní praktických skúseností a tým aj k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Pri hlavnej aktivite je udržateľnosť projektu v povinnej dobe udržania vytvoreného PM po dobu min. 6 mesiacov nad rámec doby, počas ktorej je poskytovaný príspevok na pracovné miesto. Fakultatívne položky: Problémy zistené pri aplikácii V priebehu realizácie projektu neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh projektu. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť je zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi sa Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – a) na esf@employment.gov.sk a zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF a) na webovej stránke www.upsvar.sk, zverejnenie opisu národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk, objednávanie komplexnej výroby a distribúcie informačných materiálov v zmysle Rámcovej dohody č. 210/OIPSS/2013, požiadavka na kanceláriu GR – zverejnenie tlačovej správy v SITA/TASR, zverejnenie tlačovej správy na webovej stránke www.upsvar.sk, 06/2014 zverejnené Oznámenie č. 1/2014/ XXXVII/ § 54 o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ do 29 rokov v BSK v rámci projektu XXXVII, 19.8.2014 podpísanie Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“ účinný od 21.8.2014, príklady dobrej praxe z úradov PSVR, 12.2.2015 podpísanie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 16/KGR/2015, ktorej predmetom je stanovenie podmienok spolupráce pri realizovaní autobusovej mediálnej reklamnej kampane a poskytovaní reklamného priestoru vo verejnom televíznom prezentačnom okruhu poskytovateľa v rámci vybraných schválených národných projektov (NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B, NP XXXVII BSK) v období od 23.2.2015 do 23.10.2015, 28.5.2015 podpísanie Dodatku č. 3 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“ účinný od 30.5.2015, 22.7.2015 podpísanie Dodatku č. 4 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“ účinný od 23.7.2015, zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – b) spolu s fotodokumentáciou na esf@employment.gov.sk a zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF b) na webovej stránke www.upsvar.sk

Národný projekt Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ do 29 rokov v BSK

sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk / www.employment.gov.sk / www.upsvar.sk