Opis projektu

| Názov projektu: | Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 4 |
| --- | --- |
| Žiadateľ: | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Dĺžka realizácie aktivít projektu (od-do): | 03/2014 – 11/2015 |

Programové obdobie 2007 – 2013

Matica projektu

| Celkový cieľ | Objektívne overiteľný ukazovateľ | Zdroje overenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZ prostredníctvom poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP. | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov– spolu: 8 645 | Priebežná monitorovacia správa. Výstupy ITMS. Záverečná monitorovacia správa po ukončení realizácie aktivít projektu |  |
| Špecifický cieľ resp. ciele | Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| Zvyšovanie zamestnanosti a podpora udržania občanov so ZP v zamestnaní. Zvyšovanie zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných UoZ prostredníctvom aktivačnej činnosti. Zlepšenie zamestnateľnosti UoZ prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe. Zvýšenie motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových, ale i udržanie existujúcich pracovných miest. Zvýšenie uplatnenia UoZ na trhu práce prostredníctvom samozamestnania. Zvýšenie zamestnanosti a udržanie zamestnanosti prostredníctvom poskytovania príspevku na dochádzku a presťahovanie sa za prácou. Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu: 422 Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených mužmi: 216 Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami: 206 | Správy z vykonanej kontroly. Následné monitorovacie správy. | Informovanie zamestnávateľov o možnostiach podpory tvorby a udržania pracovných miest, prostredníctvom predmetných AOTP. Cielenými informačno -poradenskými službami a službami odborného poradenstva zlepšiť orientáciu a spôsobilosť uchádzačov o zamestnanie , znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pri umiesťovaní sa na trhu práce. Ochota uchádzačov o zamestnanie, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prijímať aj nízko platené pracovné miesta vrátane sezónnych pracovných miest . |

| Výsledky projektu | Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizácia národného projektu prispeje k: zlepšeniu začleňovania UoZ, ZUoZ ako aj občanov so ZP do pracovného procesu, podpore záujmu UoZ o výkon SZČ, zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať PM, podpore mobility za prácou, podpore miestnej a regionálnej zamestnanosti, nadobudnutiu praktických skúseností absolventov škôl, obnove, podpore a udržaniu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a príspevkov k dávke v HN, podpore záujmu obcí, právnických a fyzických osôb spolupracovať s úradmi na riešení miestnej nezamestnanosti. | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu: 8 645 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži: 4 409 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy: 4 236 Počet úspešne umiestnených UoZ: 1 054 Počet novovytvorených pracovných miest: 662 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi: 338 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami: 324 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby: 1 654 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 - 24: 209 | Priebežné monitorovacie správy. Výstupy ITMS. Správy z vykonanej kontroly. Záverečná monitorovacia správa po ukončení realizácie aktivít projektu | Pre dosiahnutie špecifických cieľov je potrebné: Splnenie podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti pri podpore tvorby a udržania pracovných miest, pri podpore zamestnávania UoZ a ZUoZ. Optimalizovať legislatívne prostredie v oblasti služieb zamestnanosti. Záujem cieľovej skupiny o jednotlivé príspevky AOTP realizované prostredníctvom tohto národného projektu. |
| Aktivity | Prostriedky | Náklady | Predpoklady |
| Realizácia AOTP podľa §§ 49, 50, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 53b, 56, 56a, 57, 59 a 60 zákona o službách zamestnanosti. Hlavná aktivita: Poskytovanie príspevkov Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť | Adekvátny počet zamestnancov ústredia a úradov, ktorí zabezpečujú realizáciu národného projektu; Celkové výdavky projektu vo výške: 20 000 000,00 EUR | Náklady projektu na hlavnú aktivitu: 19 559 902,20 EUR Paušálne nepriame výdavky: 440 097,80 EUR | Pre dosiahnutie výsledkov je potrebné: záujem cieľovej skupiny o jednotlivé príspevky AOTP realizované prostredníctvom tohto národného projektu, promptné zabezpečenie finančných tokov. |
|  |  |  | Celkový predpoklad |
|  |  |  | Začatie realizácie projektu v stanovenom termíne. Legislatívne prostredie umožňujúce realizáciu predmetných AOTP. |

Zoznam použitých skratiek

UoZ –  uchádzač o zamestnanie

ZUoZ – znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

ústredie – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrad/úrady –  úrad/úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – partneri projektu

zákon o službách zamestnanosti  - zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

AOTP – aktívne opatrenia na trhu práce

APTP – aktívna politika trhu práce

CCP – celková cena práce

ESF – Európsky sociálny fond

EÚ – Európska únia

MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

SZČ – samostatne zárobková činnosť

SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba

Občan so ZP – občan so zdravotným postihnutím

CHD- chránená dielňa

CHP- chránené pracovisko

TP – trh práce

RO – riadiaci orgán

PN – práceneschopnosť

OČR  - ošetrovanie člena rodiny

AP  - absolventská prax

Východiskový a očakávaný stav

# Situácia na TP v  Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom ZUoZ. Podľa štatistických zisťovaní ústredia bola v decembri 2013 miera evidovanej nezamestnanosti 13,50 %, čo v porovnaní s decembrom 2012 (14,44 %) znamená mierny pokles o 0,94 p. b. Najvyššia miera nezamestnanosti v SR k 31.12.2012 bola evidovaná v okrese Rimavská Sobota – 35,59 %.

# Naďalej pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely, pričom najnižšia miera nezamestnanosti v decembri 2013 bola v rámci Trnavského kraja 9,14 % (okres Trnava – 6,73 %) a najvyššia miera nezamestnanosti v Prešovskom kraji 19,35 %, pričom najvyššia miera nezamestnanosti bola evidovaná v okrese Rimavská Sobota – 31,24 %.

Stav UoZ v decembri 2012 dosiahol počet 425 858 osôb. V decembri 2013 klesol na 398 876 osôb, čo predstavuje pokles o 26 982 osôb.

| Rok | UoZ | Dlhodobo nezamestnaní | ZP | Absolventi škôl | Občania starší ako 50 rokov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| December 2013 | 398 876 | 213 880 | 12 223 | 28 702 | 95 876 |
| December 2012 | 425 858 | 233 617 | 9 044 | 31 018 | 96 661 |
| December 2011 | 399 800 | 188 566 | 12 755 | 30 798 | 90 390 |
| December 2010 | 381 209 | 184 694 | 11 218 | 31 013 | 83 731 |

| Rok | Miera evidovanej nezamestnanosti (stav ku koncu roka) | Medziročný rozdiel |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 13,50 % | pokles o 0,94 p.b. |
| 2012 | 14,44 % | nárast o 1,28 p.b. |
| 2011 | 13,16 % | nárast o 0,68 p.b. |
| 2010 | 12,48% | nárast o 1,40 p.b. |
| 2009 | 11,44 % | nárast o 3,79 p.b. |
| 2008 | 7,65 % | pokles o 0,78 p.b. |

V rámci jednotlivých samosprávnych krajov sú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za následok diferencovanú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Nedostatok pracovných príležitostí ovplyvňuje možnosť získania pracovných skúseností potrebných pre uplatnenie sa na TP. Zmiernenie nepriaznivého vývoja v nezamestnanosti napomáhajú riešiť AOTP, zamerané na podporu zamestnanosti, na podporu pri začleňovaní UoZ, ZUoZ do pracovného procesu. K zmierneniu vývoja v nezamestnanosti dochádza zvýšením motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných miest, podporou rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, zvýšením uplatnenia UoZ na TP formou samozamestnania, podporou mobility za prácou, získavaním pracovných skúseností a odborných zručností absolventov škôl v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, udržiavaním pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom vykonávania aktivačnej činnosti a podporou zamestnávania a udržania v zamestnaní občanov so zdravotným postihnutím.

Narastá nezamestnanosť ZUoZ (podľa § 8 ods.1 zákona o službách zamestnanosti), kde patria  najmä dlhodobo nezamestnaní UoZ, mladí ľudia – absolventi škôl, UoZ so zdravotným postihnutím, starší občania a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi. V rámci štruktúry UoZ pretrváva viac ako 50 %-tný podiel dlhodobo nezamestnaných. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým tým, že skupina dlhodobo nezamestnaných je vo veľkej miere tvorená nízko kvalifikovanými nezamestnanými, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je najťažšie uplatniteľná na TP. Pri zvýšenom dopyte po pracovnej sile na TP dochádza k obsadzovaniu novovytvorených pracovných miest v prvom rade kvalifikovanejšou a skúsenejšou pracovnou silou s vybudovanými pracovnými návykmi.

Mladí ľudia patria medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ohrozené rizikom chudoby a sociálnym vylúčením práve v dôsledku ich nezamestnanosti. Posilnenie postavenia absolventov škôl a vytvorenie priaznivých podmienok, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a pracovať, je z hľadiska zdravého hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu nevyhnutné. Je veľmi dôležité, aby sa každému mladému jednotlivcovi poskytla možnosť využiť svoj potenciál a prispieť tak k sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Nezamestnanosť mladých často vyúsťuje do dlhodobej nezamestnanosti, či pasivity.

Občania so ZP tvoria špecifickú skupinu UoZ, ktorá potrebuje určitú pomoc pri začleňovaní           na TP. Znevýhodnenie vyplývajúce zo zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí. Podpora zamestnávania občanov so ZP, ktorá bude realizovaná prostredníctvom tohto projektu a v rámci AOTP je zameraná na podporu občanov so ZP, ktorí sú  UoZ alebo záujemcami o zamestnanie. Projekt v súlade so zákonom o službách zamestnanosti bude zameraný aj na občanov so  ZP, ktorí sú zamestnaní alebo vykonávajú SZČ.

Dlhodobá nezamestnanosť  sa stáva zložitým sociálnym a ekonomickým  problémom. Čím dlhšie sú ľudia nezamestnaní, tým majú menšiu  nádej na opätovné zaradenie sa do pracovného procesu. Zároveň spôsobuje zmeny v štruktúre osobnosti. Dochádza k psychologickým premenám jedinca: zmena vo vnímaní času (rozbitie časovej štruktúry dňa – zmazanie rozdielov medzi prácou a voľným časom), emocionálna labilita, zníženie až strata sebadôvery, pocity úzkosti a bezmocnosti v extréme končiace samovraždami a iné.

Cieľová skupina

Charakteristika cieľovej skupiny podľa zákona o službách zamestnanosti:

Uchádzač o zamestnanie - podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti

(1) Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý

- nie je zamestnanec, ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak,

- nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu (napríklad  Obchodný  zákonník, Občiansky zákonník) ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,

- neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

- nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

(2) Uchádzač o zamestnanie môže

- vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, (napríklad  Obchodný  zákonník, Občiansky zákonník) ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, alebo

- poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

(3) Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom.

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti

1) Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie,    ktorý je:

- občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),

- občan starší ako 50 rokov veku,

- občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),

- občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu(§ 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,

- štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

- občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,

- občan so zdravotným postihnutím.

(2) Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Občan so ZP  podľa § 9 zákona o službách zamestnanosti

je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z.           o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. , zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Občan so ZP preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu  (Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti

(1) Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

(2) Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj

- organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa Obchodného zákonníka a

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie,  poskytovanie odborných poradenských služieb,  vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie,  pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky,

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho dôvodu požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42 alebo o poskytnutie príspevku podľa § 50 alebo § 56,

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.

Zamestnanec podľa § 4 zákona o službách zamestnanosti

(1) Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

(2) Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažujú zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť.

Potreby cieľovej skupiny:

Cieľovú skupinu tvoria UoZ a ZUoZ, ktorých definuje zákon o službách zamestnanosti. Súčasnú situáciu na TP charakterizuje vysoká miera nezamestnanosti. Cieľom AOTP je stimulácia tých skupín UoZ a ZUoZ, ktorých uplatnenie na TP bez intervencií je sťažené.

V regiónoch prevláda výrazný nepomer medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile, občania často krát nenachádzajú priestor pre získanie pracovného miesta. Preto prichádzajú s voľbou vytvoriť si pracovné miesto sami – samozamestnať sa.

Skupina dlhodobo nezamestnaných je vo veľkej miere tvorená nízko kvalifikovanými nezamestnanými, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je ťažšie uplatniteľná na TP. ZUoZ, ktorí sú dlhodobo bez práce,  často krát strácajú motiváciu hľadať si pracovné miesto a pod vplyvom tejto skutočnosti mnohokrát strácajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré sú pre uplatnenie sa na TP nevyhnutné. Pre týchto UoZ sú určené príspevky, vďaka ktorým opäť nadobudnú a obnovia svoje pracovné zručnosti a návyky. Pre mnohých je to krok v pred po dlhej dobe bez zamestnania. Čím dlhšie sú totiž ľudia nezamestnaní, tým majú menšiu  nádej na opätovné zaradenie sa do pracovného procesu.

Občania so ZP predstavujú špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú často odkázaní na pomoc a podporu okolia. Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí. Aj z tohto dôvodu sa títo občania ťažšie uplatňujú na TP. Práve táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo prichádza k podpore občanov so ZP a zamestnávateľov, formou príspevkov ktoré umožňujú vytvoriť podmienky pre uplatnenie tejto cieľovej skupiny.

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Realizácia národného projektu prispeje najmä k:

- zlepšeniu začleňovania UoZ, ZUoZ ako aj občanov so ZP do pracovného procesu,

- podpore záujmu UoZ o výkon SZČ,

- zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať PM,

- podpore mobility za prácou,

- podpore miestnej a regionálnej zamestnanosti,

- nadobudnutiu praktických skúseností absolventov škôl,

- obnove, podpore a udržaniu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a príspevkov k dávke v HN,

- podpore záujmu obcí, právnických a fyzických osôb spolupracovať s úradmi na riešení miestnej nezamestnanosti.

### Do projektu bude celkovo zapojených  8 645 osôb z  cieľovej skupiny, z toho  4 409 mužov a
4 236 žien. Predpokladáme vytvorenie 662 pracovných miest.

Pri určení počtu cieľovej skupiny podporenej v rámci projektu sme vychádzali z doterajšieho vývoja realizácie jednotlivých aktívnych opatrení na TP a z výšky príspevkov na predmetné AOTP.

Nakoľko projekt obsahuje veľa nástrojov APTP a rôznorodú cieľovú skupinu, pre úplnosť dopĺňame spresnenie merateľných ukazovateľov:

- počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – merateľný ukazovateľ bude zahŕňať všetky AOTP  t. j. §§ 49, 50, 50j,  51, 52, 52a, 53, 53a, 53b, 56, 56a, 57, 59, 60 zákona o službách zamestnanosti,

- počet úspešne umiestnených UoZ bude zahŕňať AOTP realizované podľa §§ 49, 50, 50j,  56, 57 zákona o službách zamestnanosti,

- počet novovytvorených pracovných miest – v ukazovateli sú zahrnuté AOTP realizované podľa §§ 49, 50, 56, 57 zákona o službách zamestnanosti,

- počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby - AOTP realizované podľa §§ 56, 57, 60 zákona o službách zamestnanosti,

- Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 – v danom ukazovateli je zahrnuté AOTP realizované podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti,

- v dopadových ukazovateľoch – počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu AOTP realizované podľa §§ 49, 50, 50j, 56, 57 zákona o službách zamestnanosti.

| Hodnoty merateľných ukazovateľov |
| --- |
| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
| Výsledok | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu | Počet | 0 | 2014 | 8 645 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži | Počet | 0 | 2014 | 4 409 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy | Počet | 0 | 2014 | 4 236 | 2015 |
|  | Počet úspešne umiestnených UoZ | Počet | 0 | 2014 | 1 054 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest | Počet | 0 | 2014 | 662 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi | Počet | 0 | 2014 | 338 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | Počet | 0 | 2014 | 324 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby | Počet | 0 | 2014 | 1 654 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | Počet | 0 | 2014 | 209 | 2015 |
| Dopad | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu | počet | 1 054 | 2015 | 422 | 2018 |
|  | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených mužmi | počet | 538 | 2015 | 216 | 2018 |
|  | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami | počet | 516 | 2015 | 206 | 2018 |

Hodnoty sú stanovené na základe štatistických údajov a získaných skúseností z predchádzajúcich období z realizácie národných projektov s rovnakým zameraním. Zdrojmi pri stanovaní hodnôt merateľných ukazovateľov sú vyhodnotenia AOTP za rok 2013 a predchádzajúce roky, monitorovacie správy národných projektov s rovnakým zameraním. Hodnota merateľného ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy“ je stanovená na úrovni cca 45%, nakoľko vychádzame z doterajších skúseností s realizáciou rovnakých národných projektov.

Spôsob realizácie projektu

Štruktúra projektu

| Hlavné aktivity a podaktivity projektu | Začiatok hlavnej aktivity / podaktivity | Koniec hlavnej aktivity / podaktivity | Merateľný ukazovateľ výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytovanie príspevkov | 03/2014 | 11/2015 | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy Počet úspešne umiestnených UoZ Počet novovytvorených pracovných miest Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet | 8 645 4 409 4 236 1 054 662 338 324 1 654 209 |

Podrobný popis hlavných aktivít

Poskytovanie príspevkov

podľa §§ 49, 50, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 53b, 56, 56a, 57, 59, 60 zákona o službách zamestnanosti.

Projekt realizuje ústredie a 43 úradov v rámci západného, stredného a východného Slovenska.

Ústredie zabezpečuje najmä tieto činnosti v rámci realizácie NP:

- riadenie projektu, tak aby bolo v  súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu medzi RO a ústredím, ako aj v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a  príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ,

- metodické usmerňovanie úradov, verejné obstarávanie na podporné aktivity, nákup tovaru a služieb od vybraných dodávateľov v rámci verejného obstarávania,

- publicitu a informovanosť o projekte v súlade s Manuálom RO pre informovanie a publicitu.

Úrady – partneri projektu, zabezpečujú najmä realizáciu predmetných AOTP, t.j. prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie príspevku, od právnických osôb, fyzických osôb, zamestnávateľov a UoZ, vypracovávanie a uzatváranie dohôd o poskytnutí príspevku, uzatváraných  medzi úradom a  žiadateľom o príspevok, UoZ a ZUoZ, resp. oznámení o poskytnutí príspevku, predkladanie žiadosti o príspevky na ktoré nie je právny nárok na rokovanie výborov pre otázky zamestnanosti úradov, vykonávanie kontroly v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitnými právnymi predpismi, vyplácanie príspevkov vo svojej územnej pôsobnosti a evidovanie všetkých informácii a procesov v informačnom systéme služieb zamestnanosti. Informácie o možnostiach a formách zapojenia sa do realizácie NP budú zverejňované aj v prístupnej forme v intenciách výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Úrady budú poskytovať príspevky v súlade s platným znením zákona o službách zamestnanosti. V rámci riadenia projektu môžu úrady zabezpečovať aj nákup tovaru a služieb od vybraných dodávateľov v rámci verejného obstarávania zabezpečovaného ústredím.

Opatrenia realizuje úrad spolu s konečnými užívateľmi. Konečný užívateľ je orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej prijímateľ realizujúci národný projekt, poskytuje finančné prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe podmienok určených zmluvou o poskytnutí NFP.

AOTP realizované podľa §§ 52, 53, 53a, 59 a 60 zákona o službách zamestnanosti majú obligatórny charakter a po splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti je na poskytnutie príspevku právny nárok.

AOTP realizované podľa §§ 49, 50, 50j, 51, 52a, 53b, 56, 56a, 57 zákona o službách zamestnanosti majú fakultatívny charakter a po splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti úrad môže poskytnúť príspevok. Na  poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok.

Príspevky AOTP, pri ktorých je prijímateľom podnikateľský subjekt, budú poskytované v súlade s príslušnými platnými schémami štátnej pomoci:

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti „Schéma ŠP - 3/2009",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2007",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

- Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok na SZČ na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.

Úrad môže poskytnúť príspevok UoZ, ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, ak bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov.

Výšku príspevku je stanovená zákonom o službách zamestnanosti a je  diferencovaná  v závislosti od kraja a priemernej evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať SZČ.

UoZ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej 3 roky.

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok UoZ najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

- Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie    podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru ZUoZ, vedeného v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak o príspevok písomne požiada. Príspevok sa poskytuje na úhradu  časti CCP zamestnanca.

Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie ZUoZ, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50j, § 56a a § 60.

Výška príspevku je stanovená zákonom o službách zamestnanosti a je diferencovaná v závislosti od kraja a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto pre ZUoZ.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom najdlhšie počas 12 mesiacov, na ZUoZ vedeného v evidencii  UoZ najmenej 24 mesiacov sa príspevok poskytuje najdlhšie počas 24 kalendárnych mesiacov. Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici  dohodnutého obdobia poskytovania príspevku.

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa bude považovať zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti. Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

- Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme  do PP na určitú dobu ZUoZ, ktorým je občan starší ako 50 rokov veku a občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie,  vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace alebo občan vedený v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je pracovný pomer dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Príspevok možno poskytnúť iba zamestnávateľovi, ktorým je obec, samosprávny kraj alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj.

Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie ZUoZ, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 56a a § 60.

Mesačná výška príspevku je 80 % z CCP zamestnanca, najviac 60 % z CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas obdobia dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru.

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

- Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti

Absolventská prax umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov, ktoré absolvent školy absolvoval počas vzdelávania na strednej alebo vysokej škole.

Absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii UoZ  najmenej 1 mesiac a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.

Absolventská prax sa vykonáva  najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne.

Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 65% sumy životného minima pre jednu plnoletú  fyzickú  osobu mesačne, na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe.

Zároveň úrad poskytuje absolventovi náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania  absolventskej praxe.

Paušálny príspevok sa kráti za dni voľna, dni neprítomnosti na vykonávaní AP z dôvodu jeho dočasnej PN alebo dôvodu OČR a za ďalšie dni neprítomnosti na AP.

- Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 zákona o službách zamestnanosti

Aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre  samosprávny kraj vykonáva dlhodobo nezamestnaný UoZ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, v rozsahu najviac 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich  kalendárnych mesiacov.

Úrad poskytuje obci alebo samosprávnemu kraju príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť. Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo medzi úradom a samosprávnym krajom.

Výšku príspevku, podmienky a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti.

- Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti

Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby TP.

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje UoZ paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej FO, na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby.

UoZ  vykonáva  dobrovoľnícku službu v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas     6 kalendárnych mesiacov u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa § 52 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku.

Úrad môže poskytnúť PO alebo FO príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie UoZ, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, na úradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu.

Výšku príspevku, podmienky a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti.

- Príspevok na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona o službách zamestnanosti

Príspevok sa poskytuje zamestnancovi, ktorý bol UoZ vedeným v evidencii UoZ najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie UoZ podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, ak o príspevok písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Príspevok sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

Príspevok sa poskytuje zamestnancovi najviac počas šiestich mesiacov od jeho nástupu do zamestnania.

Príspevok sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami najviac v sume 135,00 EUR mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca.

Príspevok sa neposkytuje zamestnancovi, ktorý dochádza z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve v rámci jednej obce.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencií UoZ bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania.

- Príspevok na presťahovanie za prácou  podľa § 53a zákona o službách zamestnanosti

Príspevok na presťahovanie za prácou je náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním UoZ z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania vo výške najviac 1 327,76 EUR a ak miesto jeho nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, do ktorého sa presťahoval v súvislosti so získaním zamestnania, je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km.

Výdavkami súvisiacimi s presťahovaním sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu.

Poskytuje sa občanovi, ktorý bol UoZ, vedeným v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, a ktorý  bol vyradený z evidencie UoZ podľa § 36 ods. 1 písm. a) z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Príspevok poskytuje úrad  jednorazovo raz za dva roky.

- Príspevok na dopravu do zamestnania podľa § 53b zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok podľa § 60.

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, príspevok sa poskytuje vo výške najviac 50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

- Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto  v CHD alebo na CHP príjme do pracovného pomeru UoZ, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie PM pre občana so ZP v CHD/CHP, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so ZP a súvisia so zriadením tohto PM.

Príspevok sa neposkytuje  na  CCP zamestnancov – občanov so ZP, prijatých na zriadené PM v CHD/CHP.

Výšku poskytovaného príspevku na 1 PM stanovuje zákon o službách zamestnanosti a závisí od kraja v ktorom sa CHD/CHP zriaďuje a tiež od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa zriadi CHD/CHP.

Pracovné miesto v CHD alebo CHP, na zriadenie ktorého bol poskytnutý príspevok, je zamestnávateľ povinný zachovať najmenej 2 roky.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

- Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25% občanov so ZP z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov, a ktorý nemá priznané postavenie CHD alebo CHP, príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní, ak o to písomne požiada.

Príspevok sa poskytuje na občana so ZP, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi mesačne najviac vo výške preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Zákon o službách zamestnanosti stanovuje podmienky a dobu poskytovania príspevku.

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

- Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť podľa  § 57 zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok občanovi so ZP na SZČ na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uchádzačovi o zamestnanie ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii UoZ najmenej tri mesiace, , ktorý bude SZČO podľa § 5 ods.1 písm. b) alebo písm. d) zákona o službách zamestnanosti, prevádzkujúcou SZČ na chránenom pracovisku, ak o príspevok písomne požiada.

Úrad môže poskytnúť príspevok UoZ, ktorý je občanom so ZP, a ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie SZČ, ak bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov“.

UoZ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný SZČ prevádzkovať na CHP nepretržite najmenej 2 roky.

Výšku príspevku je stanovená zákonom o službách zamestnanosti a je  diferencovaná  v závislosti od kraja a priemernej evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať SZČ.

Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné  poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených SZČO – občanom so ZP, a na úhradu nájomného. Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so ZP, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49.

Úrad poskytne príjemcovi najviac 30 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku po predložení dokladov preukazujúcich vynaložené náklady na prevádzkovanie SZČ.

Úrad môže opakovane poskytnúť príspevok UoZ, ktorý je občanom so ZP  najskôr po uplynutí 8 rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok.

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

- Príspevok na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti

Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo SZČO ktorá je občanom so ZP, príspevok na činnosť pracovného asistenta, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo SZČO vyplýva potreba pracovného asistenta.

Pracovný asistent je:

- 	zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi   so ZP, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,

- fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc SZČO, ktorá je občanom so ZP, pri  prevádzkovaní alebo vykonávaní SZČ a pri vykonávaní osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania SZČ.

Príspevok sa poskytuje mesačne na činnosť jedného pracovného asistenta najmenej vo výške 41% a najviac vo výške 70% CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda.

Výšku a podmienky poskytovania príspevku stanovuje zákon o službách zamestnanosti.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov v CHD a CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov sa poskytuje PO alebo FO, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

Oprávnené prevádzkové náklady na CHD a CHP na ktorých úhradu sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok sú definované v zákone o službách zamestnanosti.

Výšku príspevku, podmienky a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti. Výška príspevku závisí od poklesu schopnosti občana so ZP vykonávať zárobkovú činnosť a od rozsahu jeho týždenného pracovného času.

Úrad poskytne zamestnávateľovi príspevok za príslušný štvrťrok do 60 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o poskytnutie príspevku.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2014",

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 16/2014“.

Posudzovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na ktoré nie je právny nárok

Posudzovanie žiadosti o poskytnutie príspevku, na ktorý nie je právny nárok, je v pôsobnosti výboru pre otázky zamestnanosti. Výbor má 11 členov, z toho troch zástupcov úradu pričom jeden z nich je riaditeľ úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, dvoch zástupcov miest a obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu.

Výbor pre otázky zamestnanosti posudzuje žiadosti podľa kritérií vypracovaných Ústredím a schválených MPSVR SR.

Deliaca línia:

V prípade NP „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 3 “ (ďalej len NP VAOTP SR - 3), predpokladáme ukončenie záväzkovania obligatórnych AOTP (§§ 52, 53, 53a, 59 a 60) ako aj  fakultatívnych AOTP (§§ 49, 50, 50j, 51, 52a, 53b, 56, 56a, 57) začiatkom marca 2014. Ukončenie záväzkovania obligatórnych AOTP a fakultatívnych AOTP bude oznámené RO aj úradom osobitnými listami. Následne nebude možné v rámci NP VAOTP SR  – 3 uzatvárať nové dohody, resp. vytvárať ďalšie záväzky. V rámci NP VAOTP - 3 bude prebiehať už len dofinancovanie vytvorených záväzkov na obligatórne aj fakultatívne AOTP.

Začiatok realizácie obligatórnych AOTP a fakultatívnych AOTP v rámci NP VAOTP SR - 4, bude oznámené RO aj úradom osobitnými listami. Nové dohody, resp. záväzky na predmetné AOTP (§§ 49, 50, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 53b, 56, 56a, 57, 59, 60  zákona o službách zamestnanosti), sa budú môcť vytvárať výlučne po tomto termíne.

Deliaca línia je vymedzená dátumom ukončenia záväzkovania  NP VAOTP SR - 3, čím sa vylúči duplicita a možné prekrývanie výdavkov.

V prípade jednotlivých AOTP, ktoré sú realizované aj v rámci iných národných projektov, je deliaca línia zabezpečená uvedením názvu príslušného národného projektu v dohode, resp. oznámení o poskytnutí príspevku,  čím sa vylúči duplicita a možné prekrývanie výdavkov.

Príspevky budú poskytované v súlade so zákonom o službách zamestnanosti v platnom znení a v zmysle platných interných noriem pre zabezpečenie realizácie príslušných aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré podrobne popisujú postup pre realizáciu predmetného AOTP.

Podrobný popis podporných aktivít (riadenie, publicita a informovanosť)

Nepriame výdavky (Aktivita: Riadenie projektu a Aktivita: Publicita a informovanosť) budú uplatnené paušálnou sadzbou 2,25 % z priamych výdavkov a nebudú sa preukazovať účtovnými dokladmi, ani inou podpornou dokumentáciou. Uplatnenie spôsobu paušálnej sadzby nepriamych výdavkov prijímateľa neoslobodzuje od povinnosti dodržiavať legislatívu SR a EK riadne viesť účtovnú evidenciu o týchto výdavkoch.

Uplatnenie nepriamych oprávnených výdavkov projektu paušálnou sadzbou sa uskutoční formou žiadosti o platbu a to spôsobom podľa platnej verzie Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a vecne príslušných  usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky a RO.

V zmysle návrhu RO „Uplatňovanie paušálnej výšky nepriamych výdavkov projektu v zmysle čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v podmienkach  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období 2007 – 2013 v rámci národných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“  na nepriame výdavky uplatňované paušálnou sadzbou môže byť poskytnutá zálohová platba, pokiaľ písomné vyzvanie, resp. zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku neobmedzí projektu uplatniť systém zálohových platieb.

Riadenie projektu

Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu medzi RO a ústredím a medzi ústredím a partnermi národného projektu. Ústredie bude metodicky usmerňovať úrady pri zabezpečovaní realizácie národného projektu. Príspevky konečným užívateľom budú poskytovať úrady.

Nákup tovaru a služieb, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie národného projektu od  vybraného dodávateľa budú zabezpečovať Ústredie a úrady.

Publicita a informovanosť

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie národného projektu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu bude publicita národného projektu realizovaná prostredníctvom povinných a dobrovoľných komunikačných ciest, konkrétne cez informačné materiály, propagačné predmety a informačné médiá. Prostredníctvom nich bude prijímateľ informovať účastníkov národného projektu ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci národného projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF. Všetky aktivity spojené s publicitou, informovanosťou a zverejňovaním informácií na webových stránkach budú dostupné aj v prístupnej forme.

Plagáty budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa spolufinancovania ESF, logo ESF, logo OP ZaSI. Plagáty budú umiestnené na budovách a v miestnostiach inštitúcií, ktoré vykonávajú aktivity projektu spolufinancované z ESF. Informácie o projekte budú vyhotovené  za účelom informovania cieľových skupín projektu a budú dostupné i na www.upsvar.sk.

Samolepky budú slúžiť na povinné označovanie spotrebného materiálu zakúpeného z finančných prostriedkov národného projektu.

Zviditeľnenie účasti EÚ pri realizácii aktivít bude zabezpečené i tlačovou správou, ktorá bude na začiatku realizácie projektu zaslaná informačnému médiu na zverejnenie a zároveň bude dostupná i na www.upsvar.sk.

Propagačné predmety budú určené pre cieľové skupiny a verejnosť. Prostredníctvom nich prijímateľ informuje, že aktivity, ktoré sa realizujú a príspevky, ktoré získavajú sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.

Vo vzťahu k výstupom národného projektu sa viaže výroba záverečnej brožúry o dosiahnutých výsledkoch implementácie projektu, ktorá bude dostupná na Ústredí ako aj všetkých úradoch, ktoré sú do národného projektu zapojené.

Publicita bude centrálne zabezpečovaná a koordinovaná Ústredím.